## Sheet1
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 |  |  |  |  | 跑步健身app制作（runningcat） | [5 empty] | 项目编号 |  | 10001
制作人 |  |  |  |  | runningcat小组 | [5 empty] | 审核人 |  | 颜振松
项目经理 |  |  |  |  | 颜振松 | [5 empty] | 制作日期 |  | 2016-03-08
二、项目进度表
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
开始 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 责任人 | 关键里程碑
小组会议 | [10 empty] | 颜振松 | 确定项目
工具学习
项目启动书 | [10 empty] | 林秋霞 | 项目开始
需求规格说明书 | [10 empty] | 丘媛 | 确定需求
概要设计说明书 | [10 empty] | 林秋霞 | 概要设计
详细设计说明书 | [10 empty] | 颜振松 | 项目详细设计内容
代码编写 | [10 empty] | 颜振松 | 完成代码
单元测试 | [10 empty] | 颜振松 | 测试代码
系统整合测试 | [10 empty] | 王晓华 | 确定系统可以使用
交付项目 | [10 empty] | 刘延钊 | 项目结束